## Project Backlog
PROJECT BACKLOG
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 如何演示 | 商业价值 | 理想时间（h） | 调整因子 | 复杂度 | 信息度 | 备注
1 | 1 | 1 | user story | 院校考试信息查询 | 作为一个决定考研的学生，我希望能查询各个学校的考试科目，以便于我选择出最适合自己能力的学校。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 100 |  |  | 3
2 | 1 | 1 | user story | 院校收藏夹 | 作为一个正在确定考研目标学校的学生，我希望能收藏心仪的学校，以便于我在收藏夹方便地浏览、比较它们。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 65 |  |  | 2
3 | 1 | 1 | user story | 考研倒计时 | 作为一个决定考研的学生，我希望能清楚地知道考研有多少天，以便于警醒我，不松懈，合理安排时间。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 40 |  |  | 1
4 | 1 | 1 | user story | 发表提问 | 作为一个备考中的考研学生，我希望能有一个平台，让我可以提问有疑惑的题目，以便于得到其他网友回答，帮助我更好地掌握知识。 | Initial Feature | Not Done | 4 | 75 |  |  | 4
5 | 1 | 1 | user story | 下载考研资源 | 作为一个备考中的考研学生，我希望能有一个平台，让我能够找到并且下载考研相关资料，帮我更好的实现高效备考。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 80
6 | 1 | 1 | user story | 资料收藏 | 最为一个备考中的考研学生，我希望我可以在看到对我有帮助的资料，但是没有积分下载的时候，我可以进行收藏，并且在资料收藏夹中可以看到，方便我下次直接进行下载。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 45
7 | 1 | 1 | user story | 上传文件 | 作为一个备考中的考研学生，我希望可以通过一个平台，将我的资源与大家进行共享，实现共同进步。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 65
8 | 1 | 1 | user story | 回答问题 | 作为一个考研完毕的学生，我希望可以通过回答学弟学妹的问题，对学弟学妹的考研提供一些我的考研经验，以及我对考研的看法，帮助他们更好的择校以及学习。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 75
9 | 1 | 1 | user story | 发表过的提问 | 作为优图南的用户，我希望可以在个人中心可以有一个栏目，记录自己发表过的提问，方便对这些内容进行管理 | Initial Feature | Not Done | 2 | 50
10 | 1 | 1 | user story | 院校详情页 | 作为一个考研的学生，我希望在院校详情页可以有直达学校官网的入口和相关资料的一键搜索，以节约我搜罗信息的时间 | Initial Feature | Not Done | 4 | 70
11 | 1 | 1 | user story | 提问收藏 | 作为一个考研的学生，我希望遇到对我有帮助的提问可以进行收藏，以便于我再有需要时可以在收藏夹方便的找到 | Initial Feature | Not Done | 2 | 65
12 | 1 | 1 | user story | 资料审核 | 作为优图南的管理员，我希望可以在后台对用户上传的资料进行审核，避免网站出现侵权、违法或无效信息 | Initial Feature | Not Done | 3 | 70

## sprint1
备录编号 | 冲刺备录项 | Task | 责任人 | 状态 | 预期 | 剩余 | 底线
1 | 作为一个决定考研的学生，我希望能查询各个学校的考试科目，以便于我选择出最适合自己能力的学校。 | 搜索页面UI设计 | 唐溪 | Done
|  | 爬虫搜索全部学校的考试科目 | 闫正伟 | Done
|  | 搜索页面UI实现 | 王云弟 | In progress
|  | 实现对各个学校按不同要求的检索功能 | 王碧云 | In progress
|  | 前端页面和后端代码之间数据的传送 | 张正扬 | Not started
|  | 页面的分页功能 | 孙程程 | Not started
2 | 作为一个正在确定考研目标学校的学生，我希望能收藏心仪的学校，以便于我在收藏夹方便地浏览、比较它们。 | 收藏功能的UI设计 | 唐溪 | Done
|  | 收藏功能的UI实现 | 王云弟 | Not started
|  | 实现收藏功能 | 王碧云 | Not started
|  | 前端页面和后端代码之间数据的传送 | 张正扬 | Not started
|  | 收藏功能与分页之间的衔接 | 孙程程 | Not started
|  | 个人中心收藏夹的展示 | 闫正伟 | Not started
3 | 作为一个备考中的考研学生，我希望可以通过一个平台，将我的资源与大家进行共享，实现共同进步。 | 上传功能UI设计 | 唐溪 | Done
|  | 上传功能UI实现 | 王云弟 | Done
|  | 前端和后端之间的数据传递 | 张正扬 | Done
|  | 实现文件上传功能 | 张正扬 | In progress
|  | 存储上传文件 | 闫正伟 | In progress
|  | 共享资源数据库设计实现 | 孙程程 | Done
|  | 共享资源首页UI设计 | 唐溪 | Done
|  | 共享资源首页UI实现 | 王云弟 | Done
|  | 实现文件下载功能 | 孙程程 | In progress
|  | 实现文件的评论 | 王碧云 | Done
|  | 测试资源上传下载功能 | 史素佳 | In progress
4 | 作为一个备考中的考研学生，我希望能有一个平台，让我可以提问有疑惑的题目，以便于得到其他网友回答，帮助我更好地掌握知识。 | 提问首页UI设计 | 唐溪 | Done
|  | 提问首页UI实现 | 王云弟 | Done
|  | 前端和后端之间的数据传递 | 张正扬 | Done
|  | 提问数据库设计实现 | 孙程程 | Done
|  | 提问选择标签功能设计 | 闫正伟 | In progress
|  | 提问验证码功能 | 王碧云 | In progress