## Project Backlog
PROJECT BACKLOG
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 如何演示 | 商业价值 | 理想时间（h） | 调整因子 | 复杂度 | 信息度 | 备注
1 | 1 | 1 | user story | 院校考试信息查询 | 作为一个决定考研的学生，我希望能查询各个学校的考试科目，以便于我选择出最适合自己能力的学校。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 100 |  |  | 3
2 | 1 | 1 | user story | 院校收藏夹 | 作为一个正在确定考研目标学校的学生，我希望能收藏心仪的学校，以便于我在收藏夹方便地浏览、比较它们。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 65 |  |  | 2
3 | 1 | 1 | user story | 考研倒计时 | 作为一个决定考研的学生，我希望能清楚地知道考研有多少天，以便于警醒我，不松懈，合理安排时间。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 40 |  |  | 1
4 | 1 | 1 | user story | 发表提问 | 作为一个备考中的考研学生，我希望能有一个平台，让我可以提问有疑惑的题目，以便于得到其他网友回答，帮助我更好地掌握知识。 | Initial Feature | Not Done | 4 | 75 |  |  | 4
5 | 1 | 1 | user story | 下载考研资源 | 作为一个备考中的考研学生，我希望能有一个平台，让我能够找到并且下载考研相关资料，帮我更好的实现高效备考。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 80
6 | 1 | 1 | user story | 寻找研友 | 最为一个备考中的考研学生，我希望可以找到一个跟我一起备考的研友，每天相互监督，相互帮助，相互鼓励，与我一同度过艰难的考研阶段。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 45
7 | 1 | 1 | user story | 上传文件 | 作为一个备考中的考研学生，我希望可以通过一个平台，将我的资源与大家进行共享，实现共同进步。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 65
8 | 1 | 1 | user story | 回答问题 | 作为一个考研完毕的学生，我希望可以通过回答学弟学妹的问题，对学弟学妹的考研提供一些我的考研经验，以及我对考研的看法，帮助他们更好的择校以及学习。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 75

## sprint1
备录编号 | 冲刺备录项 | Task | 责任人 | 状态 | 预期 | 剩余 | 底线
1 | 作为一个决定考研的学生，我希望能查询各个学校的考试科目，以便于我选择出最适合自己能力的学校。 | 搜索页面UI设计 | 唐溪 | Done
|  | 爬虫搜索全部学校的考试科目 | 闫正伟 | Done
|  | 搜索页面UI实现 | 王云弟 | In progress
|  | 实现对各个学校按不同要求的检索功能 | 王碧云 | In progress
|  | 前端页面和后端代码之间数据的传送 | 张正扬 | Not started
|  | 页面的分页功能 | 孙程程 | Not started
2 | 作为一个正在确定考研目标学校的学生，我希望能收藏心仪的学校，以便于我在收藏夹方便地浏览、比较它们。 | 收藏功能的UI设计 | 唐溪 | Done
|  | 收藏功能的UI实现 | 王云弟 | Not started
|  | 实现收藏功能 | 王碧云 | Not started
|  | 前端页面和后端代码之间数据的传送 | 张正扬 | Not started
|  | 收藏功能与分页之间的衔接 | 孙程程 | Not started
|  | 个人中心收藏夹的展示 | 闫正伟 | Not started