## Project Backlog
PROJECT BACKLOG
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 理想时间（h）
1 | 1 | 1 | user story | 院校考试信息查询 | 作为一个决定考研的学生，我希望能查询各个学校的考试科目，以便于我选择出最适合自己能力的学校。 | Initial Feature | Done | 3 | 100 | 3
2 | 1 | 1 | user story | 院校收藏夹 | 作为一个正在确定考研目标学校的学生，我希望能收藏心仪的学校，以便于我在收藏夹方便地浏览、比较它们。 | Initial Feature | Done | 2 | 65 | 2
3 | 1 | 1 | user story | 考研倒计时 | 作为一个决定考研的学生，我希望能清楚地知道考研有多少天，以便于警醒我，不松懈，合理安排时间。 | Initial Feature | Done | 1 | 40 | 1
4 | 1 | 1 | user story | 发表提问 | 作为一个备考中的考研学生，我希望能有一个平台，让我可以提问有疑惑的题目，以便于得到其他网友回答，帮助我更好地掌握知识。 | Initial Feature | Done | 4 | 75 | 4
5 | 1 | 1 | user story | 下载考研资源 | 作为一个备考中的考研学生，我希望能有一个平台，让我能够找到并且下载考研相关资料，以便于我更好的实现高效备考。 | Initial Feature | Done | 3 | 80 | 3
6 | 1 | 1 | user story | 资料收藏 | 最为一个备考中的考研学生，我希望我可以在看到对我有帮助的资料，但是没有积分下载的时候，我可以进行收藏，并且在资料收藏夹中可以看到，以便于我下次直接进行下载。 | Initial Feature | Done | 2 | 45 | 2
7 | 1 | 1 | user story | 上传文件 | 作为一个备考中的考研学生，我希望可以通过一个平台，将我的资源与大家进行共享，以便于实现共同进步。 | Initial Feature | Done | 2 | 65 | 2
8 | 1 | 1 | user story | 回答问题 | 作为一个考研完毕的学生，我希望可以通过回答学弟学妹的问题，对学弟学妹的考研提供一些我的考研经验，以及我对考研的看法，以便于帮助他们更好的择校以及学习。 | Initial Feature | Done | 2 | 75 | 2
9 | 1 | 1 | user story | 发表过的提问 | 作为优图南的用户，我希望可以在个人中心可以有一个栏目，记录自己发表过的提问，以便于方便对这些内容进行管理 | Initial Feature | Done | 2 | 50 | 2
10 | 1 | 1 | user story | 院校详情 | 作为一个考研的学生，我希望在院校详情页可以有直达学校官网的入口和相关资料的一键搜索，以便于节约我搜罗信息的时间 | Initial Feature | Done | 4 | 70 | 4
11 | 1 | 1 | user story | 提问收藏 | 作为一个考研的学生，我希望遇到对我有帮助的提问可以进行收藏，以便于我再有需要时可以在收藏夹方便的找到 | Initial Feature | Done | 2 | 65 | 2
12 | 1 | 1 | user story | 资料审核 | 作为优图南的管理员，我希望可以在后台对用户上传的资料进行审核，以便于避免网站出现侵权、违法或无效信息 | Initial Feature | Done | 3 | 70 | 3
13 | 1 | 1 | user story | 问题收藏 | 作为一名考研的学生,我希望可以将我曾经做错的题目或者我感觉有意义的题目收藏起来,以便我以后查看和复习 | Initial Feature | Not Done | 3 | 65 | 3
14 | 1 | 1 | user story | 系统通知 | 作为一名考研的学生,我希望可以将我曾经做错的题目或者我感觉有意义的题目收藏起来,以便我以后查看和复习 | Initial Feature | Not Done | 3 | 80 | 3
15 | 1 | 1 | user story | 积分商城 | 作为优图南的用户,我希望有一个平台,我可以将自己赚到积分用来兑换一些对我有实用价值的东西,以便于我节省金钱 | Initial Feature | Not Done | 2 | 50 | 2
16 | 1 | 1 | user story | 用户关注 | 作为优图南的用户,我希望可以关注我喜欢的用户,以便我可以查看到他最新的动态 | Initial Feature | Done | 3 | 60 | 3
17 | 1 | 1 | user story | 设置目标院校 | 作为一个准备考研的学生，我希望能在个人资料中展示我的目标学校，以便于我可以找到和我相同目标的研友。 | Initial Feature | Done | 1 | 40 | 1
18 | 1 | 1 | user story | 设置所在院校 | 作为一个准备考研的学生，我希望能在个人资料中展示我的所在学校，以便于我可以找到可以一起奋斗的线下朋友。 | Initial Feature | Done | 1 | 40 | 1
19 | 1 | 1 | user story | 院校评论 | 作为一个正在确定考研目标学校的学生，我希望能了解其他人对该学校的评论，以便于我做出明智的选择 | Initial Feature | Done | 3 | 50 | 3
20 | 1 | 1 | user story | 资源点赞/踩 | 作为一个花费积分下载资源的用户，我希望能通过某种指标得知这个资源的价值如何，以便于我决定要不要花费积分去下载它 | Initial Feature | Done | 2 | 60 | 2

## sprint1
备录编号 | 冲刺备录项 | Task | 责任人 | 状态 | 预期 | 剩余 | 底线
1 | 作为一个决定考研的学生，我希望能查询各个学校的考试科目，以便于我选择出最适合自己能力的学校。 | 搜索页面UI设计 | 唐溪 | Done
|  | 爬虫搜索全部学校的考试科目 | 闫正伟 | Done
|  | 搜索页面UI实现 | 王云弟 | In progress
|  | 实现对各个学校按不同要求的检索功能 | 王碧云 | In progress
|  | 前端页面和后端代码之间数据的传送 | 张正扬 | Not started
|  | 页面的分页功能 | 孙程程 | Not started
2 | 作为一个正在确定考研目标学校的学生，我希望能收藏心仪的学校，以便于我在收藏夹方便地浏览、比较它们。 | 收藏功能的UI设计 | 唐溪 | Done
|  | 收藏功能的UI实现 | 王云弟 | Not started
|  | 实现收藏功能 | 王碧云 | Not started
|  | 前端页面和后端代码之间数据的传送 | 张正扬 | Not started
|  | 收藏功能与分页之间的衔接 | 孙程程 | Not started
|  | 个人中心收藏夹的展示 | 闫正伟 | Not started
3 | 作为一个备考中的考研学生，我希望可以通过一个平台，将我的资源与大家进行共享，实现共同进步。 | 上传功能UI设计 | 唐溪 | Done
|  | 上传功能UI实现 | 王云弟 | Done
|  | 前端和后端之间的数据传递 | 张正扬 | Done
|  | 实现文件上传功能 | 张正扬 | In progress
|  | 存储上传文件 | 闫正伟 | In progress
|  | 共享资源数据库设计实现 | 孙程程 | Done
|  | 共享资源首页UI设计 | 唐溪 | Done
|  | 共享资源首页UI实现 | 王云弟 | Done
|  | 实现文件下载功能 | 孙程程 | In progress
|  | 实现文件的评论 | 王碧云 | Done
|  | 测试资源上传下载功能 | 史素佳 | In progress
4 | 作为一个备考中的考研学生，我希望能有一个平台，让我可以提问有疑惑的题目，以便于得到其他网友回答，帮助我更好地掌握知识。 | 提问首页UI设计 | 唐溪 | Done
|  | 提问首页UI实现 | 王云弟 | Done
|  | 前端和后端之间的数据传递 | 张正扬 | Done
|  | 提问数据库设计实现 | 孙程程 | Done
|  | 提问选择标签功能设计 | 闫正伟 | In progress
|  | 提问验证码功能 | 王碧云 | In progress